План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению системы «Создание оптимальных условий для ранней профориентации, творческой самореализации подрастающего поколения на основе традиций

обско-угорских народов» МБУ ДО «ДЭКОЦ» на 2024-2025 учебный год

(далее – План, Центр)

Основные понятия процессов создания оптимальных условий для ранней профориентации, творческой самореализации подрастающего поколения.

Оптимальные условия – это создание условий для включения ребенка в разнообразные виды продуктивной и творческой деятельности, для освоения первичных действий в разных видах творческих проб.

Ранняя профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для педагогов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики. Элемент сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, на этапе знакомства с профессиями и складывается из профессионального информирования, профессиональной диагностики и профессиональных проб.

Творческая самореализация – это способность личности изменять способы самоорганизации, создавать условия собственной жизнедеятельности. Творчество – основной способ реализации процесса, где личность выстраивает собственную стратегию жизни.

Профессиональная диагностика – опросы и анкетирование с целью уточнения профессиональных интересов и склонностей, направленные на самоанализ детей и подростков в понимании своих интересов, ограничений и возможностей связанных с требованиями будущей профессии. Наиболее эффективна диагностика, органично встроенная в систему занятий или тренингов по профессиональному самоопределению.

Профессиональные пробы – проведение мероприятий и проектов, которые дают ребенку и подростку возможность приобщиться к профессии, на практике узнать ее плюсы и минусы.

| № | Направления деятельности/ мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работа с педагогическими кадрами по внедрению системы работы для ранней профориентации, творческой самореализации подрастающего поколения на основе традиций обско-угорских народов |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг готовности педагогов к реализации инновационной деятельности по проекту-программе: «Создание оптимальных условий для ранней профориентации, творческой самореализации подрастающего поколения на основе традиций обско-угорских народов» | В течение 2024-2025 учебного года | Методисты, педагоги-наставники |  |
| 1.2. | Повышение уровня профессиональных компетенции педагогических кадров. Разработка индивидуальных маршрутов повышения уровня профессионального мастерства. Семинары, КПК, переподготовка, самообразование. |  |  |  |
| 1.3. | Формирование базы данных современных приемов, методов, педагогических технологий сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, знакомство с рынком труда, профессиями будущего, содействие осознанному самоопределению детей и подростков. | Систематически | Педагоги, методисты, заместитель директора по УВР |  |
|  | Проведение муниципальных и региональных семинаров по промежуточным итогам инновационной деятельности. | Октябрь 2024 Март 2025 |  |  |
| 1.4. | Проведение тематических педагогических советов, производственных совещаний, всеобучей по проблемам и направлениям инновационной деятельности. | Два раза в учебном году |  |  |
| 1.5. | Разработка сценариев просветительских мероприятий и иных мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности педагогов, журналистов, операторов, ведущих, мастеров народных художественных промыслов | Ежегодно, по графику | Педагоги |  |
| 1.6. | Трансляция опыта на педагогических форумах, конференциях, издание статей в научно-методических сборниках. Участие в творческих конкурсах по темам инновационной деятельности. | В течение года 1 раз | Методисты, педагоги-наставники |  |
| 1.7. | Итоговый промежуточный мониторинг по итогам первого года реализации проекта-программы инновационной деятельной. | В течение учебного года | Методисты, педагоги |  |
| II. Взаимодействие с родителями |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий с участием родителей обучающихся Центра по знакомству с будущими профессиями, включая экскурсии на предприятия и организации | В течение учебного года |  | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Информирование родителей и размещение информации, анонсов на сайте Центра о планируемых конкурсах, мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию. |  |  | Методисты, медиаспециалист |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение инструментов профессиональной диагностики: опросы, анкетирование. | Ежегодно до 30 сентября |  | Методисты, педагоги |
| 3.2. | Проведение «Недели профориентации» для обучающихся и их родителей (законных представителей) о профессиях будущего, структуре современного рынка труда, возможностях региональной системы образования, потребностях регионального рынка труда. | Ежегодно, декабрь |  |  |
| 3.3. | Проведение занятий, встреч, квестов по профессиональному самоопределению «Мир профессий и правила ориентации в нём». | Ежегодно, октябрь, январь, апрель |  | Заместитель директора по УВР, методисты, педагоги |
| - Взаимодействие с привлечёнными специалистами предприятий и организаций партнеров |  |  |  |  |
| 4.1. | Взаимодействие с сотрудниками Объединенной редакции национальных газет Ханты-Ясанг и Луима-Сэрипос в рамках профессиональной ориентации обучающихся Центра по профессиям: журналист, ведущий, переводчик, репортер, диктор, корреспондент. | Ежегодно, по отдельному плану | Заместитель директора по УВР, методисты |  |
| 4.2. | Взаимодействие с сотрудниками Автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» по знакомству с организации условий прохождения педагогической практики с обязательным проведением занятий по ранней профориентации и творческой самореализации. | Ежегодно, по отдельному плану | Заместитель директора по УВР, методисты |  |